# План разработки iOS-клиента мессенджера на базе Element X

Срок: 6 недель / 45 дней

# Общая структура спринтов

| Спринт | Дни | Название | Основные задачи | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1–7 | Подготовка окружения и форк | Форк, базовая сборка, iOS 18+, подключение серверов | Рабочая dev-сборка |
| 2 | 8–14 | Брендирование и базовая функциональность | UI, локализация, чаты, E2EE | Демонстрация заказчику |
| 3 | 15–21 | Push + OIDC + Associated Domains | FCM, Sygnal, MAS, webcredentials | Полностью работающие push и логин |
| 4 | 22–28 | Звонки и интеграция UCMeet Call | 1:1 звонки, групповые через UCMeet Call | Рабочие звонки |
| 5 | 29–35 | Финализация и релизная подготовка | Оптимизация, лицензия, compliance | Release-сборка готова |
| 6 | 36–45 | TestFlight и публикация | Модерация, публикация | Приложение в App Store |

# Детальное описание спринтов

# Спринт 1 (дни 1–7)

## Подготовка окружения и форк

### Задачи:

- Создать приватный Git-репозиторий для форка Element X.

- Клонировать официальный репозиторий.

- Установить зависимости (Swift Package Manager, Rust SDK).

- Обновить:

  - Bundle ID → org.ucmeet.chat

  - Display Name → 5*Element

- Установить Deployment Target → iOS 18+

- Настроить схемы Debug / Release.

- Подключить homeserver заказчика:

  - matrix.ucmeet.org

- Проверить корректную обработку .well-known/matrix/client.

- Собрать приложение:

  - симулятор

  - реальное устройство

- Проверить логин тестовым аккаунтом.

- Проверить загрузку списка чатов.

- Проверка необходимости App Groups / Keychain Sharing и корректной конфигурации.

### Результат:

- Рабочая dev-сборка

- Успешная авторизация

- Загружается список чатов

### Артефакты:

- Репозиторий с форком

- Документ с конфигурацией серверов

# Спринт 2 (дни 8–14)

## Брендирование и базовая функциональность

### Задачи:

- Подготовить и добавить иконки (все размеры + 1024×1024).

- Настроить Accent Color (при необходимости).

- Проверить RU/EN авто-локализацию.

- Проверить:

  - Sliding Sync

  - Отправку/получение сообщений

  - Вложения (изображения, видео, файлы)

  - Реакции

  - Read receipts

  - Logout / login

- Проверить профиль:

  - изменение display name

  - смена аватара

  - список устройств

- Проверить E2EE:

  - индикаторы шифрования

  - обмен ключами между устройствами

- Настроить MapLibre:

  - получение API-ключа

  - обновление Secrets.swift

  - настройка стилей карт

  - исключение Secrets.swift из git

(Если location sharing отключается — зафиксировать это.)

### Результат:

- Полноценный рабочий мессенджер (без push)

- Демонстрация заказчику

### Артефакты:

- Брендированные ассеты

- Настроенная локализация

- Конфигурация MapLibre

# Спринт 3 (дни 15–21)

## Push + OIDC + Associated Domains

### Push-уведомления:

- Создать Firebase-проект под org.ucmeet.chat.

- Добавить GoogleService-Info.plist.

- Настроить APNs key в Firebase.

- Интегрировать Firebase SDK.

- Реализовать FCM token registration.

- Настроить интеграцию с Sygnal:

  - https://push.ucmeet.org

- Проверить:

  - push при активном приложении

  - в фоне

  - при выгруженном приложении

- Реализовать badge count.

- Открытие нужного чата по push.

### OIDC / MAS:

- Получить redirect URI.

- Зарегистрировать OIDC client в MAS.

- Проверить авторизацию через MAS.

### Associated Domains:

- Добавить capability:

  - Associated Domains

- Добавить:

webcredentials:yourdomain

- Разместить файл:

/.well-known/apple-app-site-association

- Проверить webcredentials validation.

### Результат:

- Полностью рабочие push

- Рабочая авторизация через MAS

- Критический milestone

# Спринт 4 (дни 22–28)

## Звонки

### Задачи:

- Проверка 1:1 звонков (Matrix RTC).

- Тест микрофона/камеры.

- Проверка входящего вызова.

- Интеграция UCMeet Call (https://call.ucmeet.org):

  - способ запуска (WebView / deep link)

  - передача параметров комнаты

  - возврат в приложение

- Тест группового сценария.

- Проверка разрешений (Camera / Mic).

### Результат:

- Рабочие 1:1 звонки

- Рабочие групповые звонки через UCMeet Call

# Спринт 5 (дни 29–35)

## Финализация и релизная подготовка

### Задачи:

- Переключить сборку в Release.

- Установить версию:

  - 1.0.0 (Build 1)

- Проверить:

  - Info.plist (Camera, Mic, Notifications)

  - удаление debug логов

- Оптимизация:

  - память

  - энергопотребление

  - время запуска

- Проверка минимальной iOS 18.

- Проверка подписи Distribution.

- Лицензионный блок:

  - либо письменное подтверждение Element

  - либо публикация форка (AGPL compliance)

  - удаление торговых марок Element

  - добавление NOTICE / attribution

### Результат:

- Release-сборка готова

- Юридические риски закрыты

# Спринт 6 (дни 36–45)

## TestFlight и публикация

### Задачи:

- Загрузка в TestFlight.

- Тест заказчиком.

- Исправление багов.

- Подготовка тестового аккаунта и инструкции для App Review (обязательно, если приложение требует логин)

- Подготовка App Store:

  - описание RU/EN

  - ключевые слова

  - скриншоты (6.7″ и 5.5″)

  - privacy URL

  - support URL

  - возрастной рейтинг

- Submission в App Store.

- Ответы на вопросы модерации.

- Релиз.

- Передача:

  - исходного кода

  - инструкции по сборке

  - документации по обновлению

### Результат:

- Приложение опубликовано

- Проект завершён

# Итог

Теперь план:

- Закрывает весь ТЗ

- Учитывает iOS 18+

- Учитывает UCMeet Call

- Закрывает OIDC и Associated Domains

- Учитывает AGPL/лицензию

- Учитывает RU/EN

- Учитывает MapLibre

- Закрывает App Store риски